## PST
PST DE LA COMMUNE DE Chapelle-lez-Herlaimont
| Objectifs & actions |  |  |  | Avancement |  |  |  | Résultats
| Intitulé | Indicateurs | Pilote (responsable de service) | Échéance | Statut |  |  |  | Résultat atteint
[5 empty] | A PROGRAMMER | EN COURS | FINALISÉ | Commentaires
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
O.S. 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
O.O. 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action 1 | Développer le principe du budget à base zéro afin de préparer le budget en analysant chaque article budgétaire et en procédant à son évaluation | arriver à un budget réalité qui sera le reflet du compte | Finances | 2014 |  |  |  | le travail a déjà été entamé pour la préparation du budget 2014.
Action 2 | Systématiser l'analyse budgétaire et utiliser des outils de pilotage et de gestion | coût des missions non régaliennes | Finances | 2014-2018 |  |  |  | cela permettra de voir le coût de certains services rendus et d'analyser l'efficacité
Action 3 | Améliorer la communication et la transmission de documents entre les services communaux | nombre de problèmes rencontrés | chefs de services | 2014-2016
Action 4 | Etudier la possibilité de recourir au partenariat-public-privé pour le financement, la construction et la rénovation d'infrastructures publiques | coût de net de l'investissement sur le budget ordinaire | service demandeur | 2014-2018
Action 5 | Avoir un contrat de gestion avec tous les services extérieurs | nombre de contrat de gestion en fonction des subventions de la commune | Finances | 2014-2018
O.O. 1.2 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action 1 | Disposer de description de fonctions nécessaire au fonctionnement de l'administration | nombre de description de fonctions sur nombre d'agents | GRH | 2015
Action 2 | Prévoir la valorisation des compétences et planifier la formation des agents | nombre d'agents ayant suivi des formations | GRH | 2014-2018
Action 3 | Evaluer les agents selon la nouvelle procédure et la nouvelle grille d'évaluation | nombre d'agents évalués sur le nombre d'agents co. | GRH | 2014-2018
Action 4 | Identifier et remédier aux inaptitudes professionnelles | nombre d'inaptitudes remédiées sur les inaptitudes recencées | GRH | 2014-2018
Action 5 | Procéder aux recrutement en analysant les besoins de l'administration et le potentiel des ressources humaines | nombre de licenciement | GRH | 2014-2018
O.S. 2 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
O.O. 2.1 | Répondre au mieux aux besoins des citoyens et des usagers des services communaux
Action 1 | Construction d'un centre administratif répondant aux besoins des services, de la réglementation, des personnes à mobilité réduite et permettant de garantir plus de discrétions aux citoyens. | nombre de visiteurs | Travaux | 2015-2018
Action 2 | Etudier la mise en place d'une cellule des demandes | nombre de demandes traitées sur les demandes reçues | Travaux | 2014
Action 3 | Etudier la nécessité de doter notre administration d'une démarche qualité | enquêtes de satisfaction | DG | 2015
Action 4 | installation d'un affichage électronique: gestion des files d'attente | diminution des files d'attente | Etat-civil/ population | 2014
Action 5 | renouvellement régulier du matériel informatique et installation de système de paiement électronique | investissement par an en matériel informatique | Marché P. | 2014-2018
O.O. 2.2 | Accroître le développement des synergies entre la commune, le C.P.A.S. et les partenaires externes dans certains domaines spécifiques.
Action 1 | Augmenter la réalisation de marchés publics conjoints. | nombre de marchés conjoints | Marché P. | 2014-2018
Action 2 | Optimiser les procédures entre le service taxe et le service médiation de dettes du CPAS. | nombre de dossiers de contentieux en moins | Finances | 2014-2018
Action 3 | Accroître le développement des synergies entre la commune et la Ruche Chapelloise | nombre de synergies développées | Services concernés | 2014-2018
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Environnement/ Travaux/ Sécurité/ Mobilité/ Aménagement du territoire
O.S. 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
O.O. 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action 1 | mettre à jour un cadastre des lieux nécessitant un effort soutenu | nombre d'intervention en dehors du planning établi | Travaux | 2014
Action 2 | Mettre en place un nettoyage de proximité et développer une politique volontariste de propreté des quartiers, en concertation avec les riverains et les initiatives de type "Quartiers Propres-Commune fleurie- Jardins communautaires" | nombre de comité de quartier créé | Travaux | 2014-2018
Action 3 | Continuer à investir dans des actions et campagnes de sensibilisation tant en ce qui concernen la prévention, la réutilisation que le recyclage | nombre de campagnes et actions par an | Environnement | 2014-2018
Action 4 | Placer la mobilité au service d'un confort de vie | nombre d'actions entreprises | Mobilité | 2014-2018
Action 5 | Faire un cadastre de l'état de nos voiries et trottoirs | Pourcentage du territoire couvert par le cadastre | Travaux | 2014
O.O. 2.2 | Renforcer la sécurité et la prévention
Action 1 | Amplifier la lutte contre la délinquance environnementale et lutter activement contre les décharges sauvages et dépôts clandestins, au moyen de campagnes d'information et suivies de répression contre les comportements illégaux | nombre d'amendes administratives | Sécurité | 2014-2018
Action 2 | Lutter contre la délinquance routière et renforcer les contrôles de vitesse | nombre de contrôles de vitesse | Mobilité | 2014-2018
Action 3 | Améliorer la sécurité routière en général : protection des usagers faibles, aménagements des réseaux routiers, campagnes de sensibilisation dès l'école |  | Mobilité | 2014-2018
Action 4 | Poursuivre les actions contre les situations portant atteinte à la tranquillité publique | nombre d'actions par an | Sécurité | 2014-2018
Action 5 | Etudier la mise en place de caméras de surveillance | nombre de caméras | sécurité | 2014
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
O.S.3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
O.O. 3.1 | Enseignement et petite-enfance
Action 1 | Construction d'une nouvelle école à la rue de l'Enseignement qui rassemblera sur un même site les deux écoles de Godarville et la bibliothèque | nombre d'enfants inscrits à l'école de godarville | Enseignement | 2015-2017
Action 2 | Rénovation de l'école du Centre et des cours des écoles de la Résistance, de L'Avenir et du centre | nombre de rénovations effectuées | Enseignement | 2014-2015
Action 3 | Extension des bâtiments scolaires à l'Avenue Lamarche et à l'école du Centre | nombre d'enfants par classes | Enseignement | 2014
Action 4 | Continuer à travailler à l'amélioration des conditions d'accueil des enfants | nombre d'enfants fréquentant nos écoles et l'AES | Enseignement | 2014-2018
Action 5 | Faire un état des lieux des besoins réels en terme d'accueil extrascolaire en vue de mettre en oeuvre une action adaptée dans le secteur | coût de l'AES/enfant/an | Petite-enfance | 2014
0.0.3.2. | Jeunesse
Action 1 | Connaissance et gestion du public | évaluation des jeunes qui fréquentent le centre. | MJC | 2014-2018
Action 2 | Développer un accueil de qualité | nombre d'inscriptions | MJC | 2014-2018
Action 3 | Actions particulières favorisant la citoyenneté et la participation (dans les actions et les structures) | estimation du nombre de jeunes actifs | MJC | 2014-2018
Action 4 | Développement des actions collectives | implication des citoyens | MJC | 2014-2018
Action 5 | Favoriser l'ouverture à l'environnement local | Accueil et fréquentation du citoyen externe au centre | MJC | 2014-2018
O.O. 3.3 | Sport
Action 1 | Rénover la piscine | nombre de fréquentations par an | Sport | 2014
Action 2 | Rénover les halls des sports de Chapelle-lez-Herlaimont et de Piéton, améliorer leur mode de fonctionnemente et créer la jonction entre le hall des sports de Chapelle et la piscine en vue de répondre aux besoins en matière de pratique de sport. | nombre de fréquentations par an | Sport | 2014-2016
Action 3 | Créer un agoraspace à Chapelle-lez-Herlaimont | Développement du sport de rue | Sport | 2014
Action 4 | Rénover le revêtement de la salle ainsi que l'éclairage du terrain de foot de Piéton | nombre de fréquentations par an | Sport | 2014-2015
Action 5 | Créer un terrain synthétique sur le site du Domaine de Clairefontaine | améliorer l'infrastructure | Sport | 2015
O.O. 3.4 | Participation citoyenne
Action 1 | Mettre en place un conseil consultatif des ainés | nombre d'actions par an | PCS | 2014
Action 2 | Favoriser la dynamique de l'ensemble des organes de consultation | Nombre de plateformes du PCS intégré par le CCCA | PCS | 2014-2015
Action 3 | Quartier en transition | Subside reçu | Ruche | 2014-2018
Action 4 | Avoir un listing de tous les commerces, institutions, clubs sportifs, ASBL,… | listing complet et mis à jour | Cef | 2014
O.O. 3.5 | Culture
Action 1 | Décentralisation de spectacles (Salle polyvalente de Godarville, utilisation du kiosque de la place Albert 1er, clos des menuts, ancienne maison communale de Piéton, Centenaire,,,,) | nombre de spectacles organisés en décentralisation | Foyer | 2014-2016
Action 2 | Promouvoir et renforcer la bibliothèque en tant qu'acteur culturel à Chapelle-lez-Herlaimont | les fréquentations | bibliothèque | 2014-2016
Action 3 | Conserver et restaurer son patrimoine folklorique et culturel (Géants, illustrations, livres, sculptures,…) | restaurations effectuées par an |  | 2014-2018
Action 4 | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents | fréquentations des jeunes adultes et adolescents | bibliothèque | 2014-2018
Action 5 | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance | nombre de commandes en ligne | bibliothèque | 2014-2018
O.O 3.6 | Tourisme
Action 1 | Optimaliser les partenariats avec la Province | nombre de partenariat | CEF | 2014-2018
Action 2 | Participer à des salons, stands qui permettent de mettre en valeur nos produits, notre patrimoine,… | nombre de participations par an | CEF | 2014-2018
Action 3 | Réflechir au potentiel touristique des terrils (avec l'aide de l'association: la chaîne des terrils) | nombre de visites par an | Environnement | 2014-2018
Action 4 | Réflexion sur la mise en place d'une borne motorhome sur le Domaine de Clairefontaine en plus de la mise en valeur de la réserve naturelle | nombre de visites par an |  | 2015-2016
O.O 3.7 | Santé
Action1 | Reprendre comme base de travail le diagnostic santé de l'OSH | nombre d'actions entreprises | PCS | 2014-2018
Action 2 | Atelier gym douce | nombre de participants | PCS | 2014-2018
Action3 | Travailler sur une politique de santé globale à mener sur notre commune | nombre d'actions entreprises | PCS | 2014-2018
Action4 | Sensibilisation des enfants et leurs familles à la politique de la santé (alimentation saine, mettre le sport à la portée de tous,…) | nombre de rencontres organisées | PCS | 2014-2018
DOMAINE: Logement
O.S.4 | Être une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
O.O.4.1 | Doter la commune d'une stratégie en matière de logement
Action 1 | Réaliser le programme d'ancrage du logement conformément aux conditions arrêtées par la Wallonie | nombre de concrétisations | Urbanisme | 2014-2016
Action 2 | Créer des logements sociaux en respectant un principe de mixité en partenariat étroit avec la Ruche Chapelloise | nombre de logements sociaux | Ruche | 2014-2018
Action 3 | Lutter contre les logements insalubres par une action volontariste (permis de location, arrêté d'insalubrité, éviter la division des logements existants en trop petits logements via la gestion des permis d'urbanisme,…) | nombre de dossiers traités | logement | 2014-2018
Action 4 | création d'un RUL (règlement urbanistique local) répondant aux imprécisions et interprétations du Code (CWATUP) | nombre de dossiers traités | Urbanisme | 2014-2015
O.O.4.2. | Optimiser les partenariats
Action 1 | Nouer un partenariat "logement" avec le CPAS (notamment pour assurer l'accompagnement social dans le cadre des logements d'urgence et d'insertion) | nombre de demandes satisfaites | logement | 2014-2018
DOMAINE: Actions sociales (avec PCS)
O.S.5 | Être une commune avec une action sociale forte et dynamique
O.O. 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action 1 | Maintenir les activités et les services du CPAS et continuer à développer des projets subsidiés | nombre de citoyens touchés par les services et actions du CPAS | CPAS | 2014-2018
Action 2 | Construction d'une nouvelle crèche | maintien des 48 places de la crèche après travaux | CPAS | 2014-2016
Action 3 | Extension administrative des services du CPAS pour un meilleur accueil des bénéficiaires | création d'un accès personnes à mobilité réduite | CPAS | 2016-2017
Action 4 | Renforcement du maintien à domicile et de l'épanouissement des aînés | nombre d'aînés touchés | CPAS | 2014-2018
O.O. 5.2 | Garantir la cohésion sociale
Action 1 | Poursuivre les différents projets et formations au niveau de l'emploi et de la formation | nombre de personnes présentes | PCS | 2014-2016
Action 2 | Poursuivre le travail des plateformes du PCS | nombre de personnes aidées | PCS | 2014-2016
DOMAINE: Développement économique et emploi
O.S.6 | Être une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
O.O. 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action 1 | Mettre en valeur les entreprises et les opérateurs sis sur le territoire communal (site internet, signalisation efficace,…) | nombre d'actions mises en place | Cef | 2014-2018
Action 2 | Promouvoir l'image de la commune par un calendrier coordonné d'évènements et d'activités tout au long de l'année pour en faire un outil majeur d'attractivité | nombre d'activités recencées | Cef | 2014-2018
Action 3 | Promouvoir des opérations grand public comme "le marché de noël", la "braderie",… | nombre d'actions visées | Cef | 2014-2018
Action 4 | S'impliquer activement dans les nouveaux territoires | nombre de réunions auxquelles nous participons par rapport aux invitations reçues | DG | 2014-2018
Action 5 | Soutenir les projets venus des secteurs économique et associatif. ( Gâteau , chocolat, bière des Tchats,…) | nombre de projets développés | Cef | 2014-2018

## Finances
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 1 | Développer le principe du budget à base zéro afin de préparer le budget en analysant chaque article budgétaire et en procédant à son évaluation | Service | Finances
|  | Agents traitants | David RENOY, Alessandro FEO
|  | Échéance | 2014-12-31
Partenaires | Directrice Générale f.f., Collège communal, Conseil communal, tous les services communaux, les A.S.B.L.
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Pour le budget 2014 : - analyse budgétaire détaillée sur chaque article budgétaire 2012 et 2013 - comparaison entre le compte 2012, le budget 2013 adapté et le budget 2013 indexé moins 10 % - adaptation des articles budgétaires et des montants par rapport aux nouvelles contraintes
Commentaires | Attendre l'approbation du compte 2014 et le comparer au budget adapté 2014
Indicateur d'évaluation | Arriver à un budget réalité qui sera le reflet du compte
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 2 | Systématiser l'analyse budgétaire et utiliser des outils de pilotage et de gestion | Service | Finances
|  | Agent traitant | Alessandro FEO
|  | Échéance | 2018-12-31
Partenaires | Directrice Générale f.f., Collège communal, Conseil communal, tous les services communaux, les A.S.B.L.
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Pour chaque mission non régalienne : - réaliser périodiquement une analyse budgétaire et financière - prévoir un budget pluriannuel et un tableau de bord - favoriser les principes de rigueur, de transparence et de responsabilité - clarifier les missions et les objectifs à atteindre - dresser annuellement un bilan sur la maitrise des coûts ainsi que les objectifs atteints
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Coût des missions non régaliennes
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Être une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Optimaliser la gestion communale
Action n° 5 | Avoir un contrat de gestion avec tous les services extérieurs | Service | Financier
|  | Agent traitant | Paola SCALZO
|  | Échéance | 2018-12-31
Partenaires | Directrice Générale f.f., Directeur Financier f.f., le Collège et Conseil communal, tous les services extérieurs
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: - dès l'inscription d'une subvention au budget, vérifier si un contrat de gestion a été conclu - le contrat de gestion devra préciser la nature et l'étendue des tâches que la personne morale devra assumer ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions - il sera conclu pour une durée de trois ans renouvelables - annuellement, le Collège communal est chargé d'établir un rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion - le rapport sera soumis au Conseil communal qui vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de contrat de gestion en fonction des subventions de la commune
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
Objectif opérationnel 2.1 | Répondre au mieux aux besoins des citoyens et des usagers des services communaux
Action n° 5 | renouvellement régulier du matériel informatique et installation de système de paiement électronique | Service | Marché public
|  | Agent traitant | Alessandro FEO
|  | Échéance | 2018-12-31
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé | 22000
Mode de financement | Budget extraordinaire 104/742-53 - Projet n° 20140001
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: - réaliser un inventaire du parc informatique - analyse des besoins et des priorités - passation d'un marché public - fourniture du matériel informatique selon les priorités - mise à jour de l'inventaire du parc informatique
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Investissement par an en matériel informatique
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
Objectif opérationnel 2.2 | Accroître le développement des synergies entre la commune, le C.P.A.S. et les partenaires externes dans certains domaines spécifiques.
Action n° 2 | Optimiser les procédures entre le service taxe et le service médiation de dettes du CPAS. | Service | Finances
|  | Agent traitant | Véronique SCHOEPS
|  | Échéance | 2018-12-31
Partenaires | Service médiation de dettes du C.P.A.S.
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Les principales tâches à réaliser dans un ordre logique sont: - réunion de travail entre le service taxe et le service médiation de dettes - mise en place de documents communs - suivre la même logique pour les plans de paiement - la taxe devra être réglée, au plus tard, dans les 12 mois de sa date d'envoi - la durée du plan de paiement tiendra compte de la condition ci-dessus
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de dossiers de contentieux en moins

## GRH DG EC
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 1 | Etre une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action n° 2 | Disposer de description de fonctions nécessaires au fonctionnement de l'administration | Service | GRH - Service du Personnel
|  | Agent traitant | TAYMANS Laurent et DELHELLE Laurent
|  | Échéance | 2014-06-30
Partenaires | Chefs de service
Budget estimé | néant
Mode de financement | néant
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé | Les agents de niveau A et en partie les agents de niveau B ont déjà leur descriptif de fonctions
Plan de travail | Aide à la réalisation des descriptions de fonctions des chefs de service
Etablissement des descriptions de fonctions des chefs de service
Aide à la réalisation des descriptions de fonctions des agents
Présentation des projets de descriptifs au Collège au Directeur général
Présentation au Collège des descriptifs de fonctions validés et/ou corrigés
Fixation des descriptions de fonctions par le Collège
Notification du descriptif de fonctions à l'agent
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de description de fonctions sur nombre d'agents
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 1 | Etre une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action n° 3 | Prévoir la valorisation des compétences et planifier la formation des agents | Service | GRH - Service du personnel
|  | Agent traitant | TAYMANS Laurent et DELHELLE Laurent
|  | Échéance | 2013-09-01
Partenaires | CRF
Budget estimé | 500 euros par an
Mode de financement | Budget ordinaire
Indicateur d'avancement | en cours
Plan de travail | Information au personnel non qualifié
Renseignements, procédures, lieux de validation renseignés aux agents concernés et intéressés
Suivi administratif en cas de validation reconnue et introduction de la demande au Collège
Valorisation des compétences au niveau pratique et financier
Commentaires | Une séance d'information a déjà été réalisée. Une seconde séance sera organisée.
Indicateur d'évaluation | nombre d'agents ayant suivi des formations
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 1 | Etre une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action n° 5 | Evaluer les agents selon la nouvelle procédure et la nouvelle grille d'évaluation | Service | GRH - Service du Personnel
|  | Agent traitant | TAYMANS Laurent et DELHELLE Laurent
|  | Échéance | 2015-05-01
Partenaires | IPF
Budget estimé | néant
Mode de financement | néant
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Formation des Chefs de service au sens "large" de la nouvelle procédure d'évaluation
Evaluation systématique tous les 2 ans des agents ainsi que lors d'un changement de poste
Evaluation des agents ayant eu une évaluation satisfaisante, à améliorer ou insuffisante dans les délais requis
Introduction des évaluations auprès du Directeur général
Introduction des évaluations auprès du Collège pour fixation après l'accord du Directeur général
Notification de la mention de l'évaluation à l'agent évalué
Commentaires | Tous les chefs de service ont suivi la formation relative à la nouvelle évaluation
Indicateur d'évaluation | nombre d'agents évalués sur le nombre d'agents co.
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 1 | Etre une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action n° 6 | Identifier et remédier aux inaptitudes professionnelles | Service | GRH - Service du Personnel
|  | Agent traitant | TAYMANS Laurent et DELHELLE Laurent
Échéance
Partenaires
Budget estimé | Néant
Mode de financement | Néant
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | En fonction des résultats d'évaluation, suivi de la circulaire relative à l'inaptitude professionnelle
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre d'inaptitudes remédiées sur les inaptitudes recencées
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 1 | Etre une administration communale qui remporte l'enjeu de la bonne gouvernance
Objectif opérationnel 1.1 | Continuer la mise en œuvre du pacte pour une fonction publique solide et solidaire
Action n° 7 | Procéder aux recrutement en analysant les besoins de l'administration et le potentiel des ressources humaines | Service | GRH - Service du Personnel
|  | Agent traitant | TAYMANS Laurent et DELHELLE Laurent
|  | Échéance | 2014-06-30
Partenaires | Presse régionale, FOREM,…
Budget estimé | environ 2000 euros par recrutement
Mode de financement | Budget ordinaire
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Réalisation d'organigrammes des services et cadre du personnel
Réalisation des descriptifs de fonctions des agents
Etablissement d'annonce d'emploi
Contacts avec les organes de presse
Insertion d'annonces dans les organes de presse
Proposition de composition de jury au Collège
Etablissement d'un planning d'examen
Organisation de l'examen de recrutement
Recrutement et suivi administratif
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de licenciement
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 3 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
Objectif opérationnel 2.1 | répondre au mieux aux besoins des citoyens et des usagers des services communaux
Action n°3 | etudier la nécessité de doater notre administration d'une démarche qualité | Service | DG
|  | Agent traitant | Emel ISKENDER
|  | Échéance | 1905-07-07
Partenaires | les services communaux
Budget estimé | 2000
Mode de financement | Budget ordinaire
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Prendre contact avec des administrations qui ont mis en place la démarche qualité.
analyser la possibilité d'être subsidié
Commentaires
Indicateur d'évaluation | enquête de satisfaction
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
Objectif stratégique 3 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
Objectif opérationnel 2.1 | répondre au mieux aux besoins des citoyens et des usagers des services communaux
Action n°3 | installation d'un affichage électronique : gestion des files d'attente | Service | EC/Population
|  | Agent traitant | Yolande Lambot
|  | Échéance | 2014
Partenaires | accueil
Budget estimé | 2000
Mode de financement | Budget ordinaire
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | faire une consultation de fournisseur
Commentaires
Indicateur d'évaluation | diminution des files d'attente

## CPAS
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 1.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 1 | Maintenir les activités et les services du CPAS et continuer à développer des projets subsidiés | Service | Tous les services
|  | Agent traitant | Tous les chefs de service
|  | Échéance | jusque fin 2018
Partenaires | Tous les pouvoirs subsidiants
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Le contexte social, politique et économique est particulièrement incertain. Des compétences vont être transférées de l'Etat fédéral aux Régions et Communautés, avec des conséquences encore inconnues sur la gestion des CPAS. En ce qui concerne les fonds européens, les modalités ne sont pas déterminées. Il conviendra de tout mettre en oeuvre pour maintenir les activités développées en 2013 par le CPAS et de mettre sur pied des projets subsidiés adaptés aux besoins de la population chapelloise.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de citoyens touchés par les services et actions du CPAS.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 1.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 2 | Construction d'une nouvelle crèche | Service
|  | Agent traitant | Directrice générale Directrice financière Directrice de la crèche Responsable du service des ouvriers
|  | Échéance | septembre 2016
Partenaires | * IGRETEC * ONE * DGO5 * autres pouvoirs subventionnants éventuels
Budget estimé | 800 000 HTVA pour les travaux (subsidiés au minimum à 60 %)
Mode de financement | Subsides et emprunt sur fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | * L'accord de principe du subventionnement à 60 % a été donné par le Ministre de tutelle. * L'avant-projet doit être établi et envoyé à la DGO5 dans les 10 mois. * Modification du bail emphytéotique (commune). * Recherche de subsides complémentaires (IGRETEC). * Lancement du marché sur base de l'accord du Ministre.
Commentaires | Il s'agira d'une construction passive. IGRETEC s'occupe de l'aide à la maîtrise d'ouvrage.
Indicateur d'évaluation | Maintien des 48 places de la crèche après travaux
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 1.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 3 | Extension administrative des services du CPAS pour un meilleur accueil des bénéficiaires | Service
|  | Agent traitant | Directrice générale Directeur financier Responsable du service social Responsable des services des ouvriers
|  | Échéance | 2017
Partenaires | IGRETEC ou IDEA pour l'analyse des besoins et la faisabilité du projet
Budget estimé | Selon les besoins détectés
Mode de financement | à prévoir en 2016
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Fin 2015: Analyse des besoins et de la faisabilité pour la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite, et le réaménagement du bâtiment une fois que la crèche sera transférée dans les nouveaux locaux. Il s'agira également d'améliorer les conditions de travail du personnel du CPAS.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Création d'un accès personnes à mobilité réduite
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 1.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 4 | Renforcement du maintien à domicile et de l'épanouissement des aînés | Service | social
|  | Agent traitant | Service social
|  | Échéance | jusque fin 2018
Partenaires | * Région wallonne * SPP Intégration sociale * autres entités subventionnantes
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Le vieillissement de la population engendre des besoins spécifiques. Le nombre de places des MR et MRS étant limité et le coût des placements étant de plus en plus élevé, il convient à la fois de maintenir les services existants développés par le CPAS, mais aussi d'examiner toutes autres opportunités favorisant l'épanouissement et le bien-être des personnes âgées à leur domicile.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'aînés touchés

## mobilité
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'atractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action n° 4 | Placer la mobilité au service d'un confort de vie | Service | mobilité
|  | Agents traitants | P.Cordier
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | Associations de la promotion du vélo, IBSR, TEC,…
Budget estimé
Mode de financement | subsides et Fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Favoriser les modes doux: cyclables-piétons -installation de cheminements piéton et cyclable - Campagnes de sensibilisation des modes doux (population-écoles) - encourager l'utilisation de ces modes doux en lieu et place de la voiture (centre ville). Moins de pollution - utilisation des transports en commun
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre d'actions entreprises
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'atractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.2 | Renforcer la sécurité et la répression
Action n° 2 | Lutter contre la délinquance routière et renforcer les contrôles de vitesse | Service | mobilité
|  | Agents traitants | P.Cordier
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | IBSR-Zone de police
Budget estimé
Mode de financement | subsides-fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Faire un audit concernant les infractions les plus fréquentes - campagne de communication et de sensibilisation -répression - en ce qui concerne la vitesse repérer les endroits les plus sensibles et placer des analyseurs de trafic -radars preventifs et répressifs
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de contrôle de vitesse
FICHE ACTION
VOLET INTERNE : ADMINISTRATION GENERALE
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'atractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.2 | Renforcer la sécurité et la répression
Action n° 3 | Améliorer la sécurité routière en général : protection des usagers faibles, aménagements des réseaux routiers, campagnes de sensibilisation dès l'école | Service | mobilité
|  | Agents traitants | P.Cordier
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | IBSR et zone de police
Budget estimé
Mode de financement | subsides-fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Campagnes d'information et sensibilisation. - repérer les endroits à problèmes - sécuriser les passages pour piétons (éclairages,…) - signalisation spécifiques et sécurisation des abords d'écoles - aménagements routiers (ralentisseurs,…)
Commentaires
Indicateur d'évaluation

## CEF
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.4 | Participation citoyenne
Action n° 4 | Avoir un listing de tous les commerces, institutions, clubs sportifs, ASBL,… | Service | CEF
|  | Agent traitant | Elodie Leriche (agent administratif)
|  | Échéance | 2014-10-01
Partenaires
Budget estimé | 250 euros
Mode de financement | Budget ordinaire : Informatique 104/123-13
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Les tâches pour la mise à jour protocolaire sont principalement : De recenser tous les groupes. De contacter tous les partenaires. De contacter tous les Chapellois. D'encoder les données.
Commentaires | Bien que les bases de données soient tenues régulièrement à jour, une importante mise à jour se fait en septembre ou après un grand changement au niveau du protocole (ex: suite à une élection).
Indicateur d'évaluation | Pourcentage des instutions recensées.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.5 | Culture
Action n° 3 | Conserver et restaurer son patrimoine folklorique et culturel (Géants, illustrations, livres, sculptures,…) | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix
|  | Échéance | NA
Partenaires
Budget estimé | 2500 euros
Mode de financement | Budget ordinaire Article budgétaire : Fêtes 763/12
Indicateur d'avancement | En cours |  | En cours
Plan de travail | La principale tâche est de soutenir les projets « Mise en Valeur du Patrimoine » : En conservant, restaurant et développant son patrimoine par le biais de réalisations artistiques.
Commentaires | En 1995, la commune a entrepris de développer son Patrimoine en utilisant l’image du « Tchat ». [1996 Géants, 1997 Tchaplous, 2000 ronds-points , 2004 Entrée du Tchat au Musée International du masque, 2013 Sculpture au cœur de la Ville,…]
Indicateur d'évaluation | Sondage sur l'image de la commune.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 1 | Optimaliser les partenariats avec la Province | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet) - Elodie Leriche (agent administratif)
|  | Échéance | 2015-06-01
Partenaires | Domaine Provincial de Claire Fontaine
Budget estimé | 0
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | A programmer
Plan de travail | Établir les directives échevinales en collaboration avec le directeur du Domaine provincial. Créer une rubrique et un agenda "Domaine de C-F" sur le site communal. Former en tant que modérateur un représentant du personnel provincial. Définir les autres partenariats.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'actions partagées.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINES: Enseignement- Petite-enfance/ Jeunesse/Sport/ Participation citoyenne/ Culture/ Ainés/ Santé/ Tourisme/bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.6 | Tourisme
Action n° 2 | Participer à des salons, stands qui permettent de mettre en valeur nos produits, notre patrimoine,… | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet) - Elodie Leriche (agent administratif) - Mathieu Jacobeus (agent administratif)
|  | Échéance | NA
Partenaires | Maison du tourisme, Comité de jumelage, Association des commerçants
Budget estimé | 5.000 euros
Mode de financement | Budget ordinaire : Tourisme 561/124 Relations internationales 157/173
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Lister et sélectionner les événements auxquels la commune doit participer. (Salon des saveurs, jumelages,...) Les principales tâches sont : De budgétiser la participation. D’établir et de suivre les fiches techniques. D’organiser et de préparer les stands. De promouvoir l’événement.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'activités recensées.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Être une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 1 | Mettre en valeur les entreprises et les opérateurs sis sur le territoire communal (site internet, signalisation efficace,…) | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet) - Elodie Leriche (agent administratif)
|  | Échéance | 2018-01-01
Partenaires | CUC, IMIO, Jerome Laurent webmaster PCS , service Technique.
Budget estimé | 20 000 euros
Mode de financement | Budget ordinaire: Informatique 104/123 Mobilier urbain 425/124
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Créer un site internet dynamique (CMS) et former tous les partenaires. Créer des espaces d’affichages grands formats. Créer une signalétique d’accueil aux entrées de la ville.
Commentaires | 5000 euros (site internet) 7500 euros ( signalisations grand format) Devis en cours ( service technique) : drapeaux, mobilier urbain.
Indicateur d'évaluation | Nombres d'activités mises en place.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Être une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 2 | Promouvoir l'image de la commune par un calendrier coordonné d'évènements et d'activités tout au long de l'année pour en faire un outil majeur d'attractivité | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet) - Elodie Leriche (agent administratif)
|  | Échéance | 2015-06-01
Partenaires | Tous les servces communaux et partenaires issus de secteur public.
Budget estimé | Projet Open source
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Lister tous les partenaires. Créer un agenda partagé et former les utilisateurs.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants formés.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: Développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Être une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 3 | Promouvoir des opérations grand public comme "le marché de noël", la "braderie",… | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet) - Elodie Leriche (agent administratif) - Mathieu Jacobeus (agent administratif)
|  | Échéance | NA
Partenaires | Les services communaux, les Comités des fêtes, les Comités de jumelage, l'Association des commerçants,...
Budget estimé | 67.500 euros
Mode de financement | Budget ordinaire: Fêtes
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Les principales tâches pour les événements sont : De dresser l’ Organigramme. De recenser et chiffrer les besoins techniques, préparer le budget et les bons de commande. De la gestion administrative pour : • les invitations et la communication. • l’horeca, réception (sponsors, presse, …) • l’intendance du personnel : Nettoyage, gardiennage, encadrement, bénévoles • la préparation des lots, cadeaux, gadgets, tee-shirt,… • la location et les transports • les assurances • la Sabam, Sofam, … • les subsides, ventes,… • les dossiers de "sécurité". • les réunions. De réaliser la promotion : ( Plan de communication, contenu, image, diffusion, presse, relation publique). D’imprimer et de gérer l’affichage.
Commentaires | Les événements chapellois : Ils s’accompagnent de nombreux préparatifs, outre les campagnes de « création originale », nous pouvons citer des réalisations aussi diverses que des spots vidéo et radio, mise en scène, sonorisation,… ainsi que de la gestion des commandes et des démarches administratives. Outre les gros événements comme le Carnaval, l’intronisation et le banquet de l’Ordre des Tchats, le marché de Noël et les Jumelages. Tous les ans, nous participons activement au sein d’événements communaux. Il y a les événements récurrents comme : la journée des familles, la chasse aux œufs et les événements inhabituels comme l’installation du Conseil, suite aux élections.
Indicateur d'évaluation | Nombre d'événements et impact sur l'image de la commune. La fête de la Jeunesse, la braderie, le week-end des Seniors, Sportes ouvertes, le Laetare, les carnavals de Piéton et de Godarville, la St Jean, les Fancys fairs, la journée des familles, les différentes campagnes pour l’environnement, les jumelages, les vœux du bourgmestre, la journée des nouveaux arrivants, l’opération grand froid,…
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 6 | Être une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 5 | Soutenir les projets venus des secteurs économique et associatif. ( Gâteaux , chocolats, bière des Tchats,…) | Service | CEF
|  | Agent traitant | Xavier Pourbaix (responsable de projet)
|  | Échéance | NA
Partenaires | Association des commerçants, commerçants chapellois, sociétés carnavalesques,…
Budget estimé | 1000 euros
Mode de financement | Budget ordinaire : Commerce 521/124
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé |  | En cours
Plan de travail | Les tâches pour une réalisation sont principalement : D'établir les besoins et ressources pour élaborer le projet. De créer les campagnes de "création originale ". De diffuser la promotion.
Commentaires | Les campagnes de « création originale » : Ces campagnes reflètent l’image de l’Administration communale et s'accompagnent de nombreux supports. [Affiches – bâches – invitations – folders – flyers – images web – fardes – prospectus…]
Indicateur d'évaluation | Impact sur l'image de la commune.

## SPORT 1
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Sport
Action n° 1 | Rénover la piscine | Service | Centre Sportif Local
|  | Agent traitant | Pierre SANTORO
|  | Échéance | 2014
Partenaires | IDEA
Budget estimé | 1,750,000€
Mode de financement | Budget extraordinaire Article budgétaire n°:764/733-60 2013-0012
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé
Plan de travail | Réaliser une audit générale de cette infrastructure afin d'envisager rapidement la rénovation de celle-ci dans le but de pouvoir répondre aux différentes normes. Actualisation des plans de la piscine Etude du bâtiment Définir un projet global en fixant les priorités
Commentaires | Le résultat de cette étude ciblera les différentes rénovations à effectuer, ce qui nous permettra également de budgétiser cette opération
Indicateur d'évaluation | nombre de fréquentation par an
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Sport
Action n° 3 | Créer une Agoraspace | Service | Centre Sportif Local
|  | Agent traitant | Pierre SANTORO
|  | Échéance | 2014
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé | 75000€ (subsidié par Infrasport)
Mode de financement | A budgétiser
Indicateur d'avancement | A programmer | Indice de santé
Plan de travail | Nettoyage et préparation du site par les services techniques Installation du module par la firme Création des abords par la firme
Commentaires | Possibilité de partenariat avec La Ruche Chapelloise
Indicateur d'évaluation | Développement du sport de rue accessible à tous
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Sport
Action n° 2 | Rénover les halls des sports de Chapelle-lez-Herlaimont et de Piéton, améliorer leur mode de fonctionnemente et créer la jonction entre le hall des sports de Chapelle et la piscine en vue de répondre aux besoins en matière de pratique de sport. | Service | Centre Sportif Local
|  | Agent traitant | Pierre SANTORO
|  | Échéance | 2014-2016
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé | Plus ou moins 100000€ (subsidié par Infrasport)
Mode de financement | Budget ordinaire
Indicateur d'avancement | A programmer | Indice de santé
Plan de travail | Préparation de l'infrastructure Préparation du sol Pose du revêtement Traçage
Commentaires | Afin de ne pas trop perturber l'occupation du hall par les différents utilisateurs, ces travaux devront être réalisés entre le 01/06 et le 15/08,
Indicateur d'évaluation | nombre de fréquentations par an
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Sport
Action n° 4 | Rénover le revêtement de la salle ainsi que l'éclairage du terrain de foot de Piéton | Service | Centre Sportif Local
|  | Agent traitant | Pierre SANTORO
|  | Échéance | 2014-2015
Partenaires | idea
Budget estimé
Mode de financement | subside, partenariat et fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé
Plan de travail | Analyser la possibilité de travailler avec l'idea dans le cadre du financement de travaux pour les éco.d'énergie
Commentaires | Attendre l'étude du hall et de la piscine afin de projeter différents changements. (gestion des buvettes, horaires, utilisation du personnel dans toutes les infrastructures.)
Indicateur d'évaluation | nombre de fréquentations par an
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Sport
Action n° 5 | Créer un terrain synthétique sur le site du domaine de Clairefontaine | Service | Centre Sportif Local
|  | Agent traitant | Pierre SANTORO
|  | Échéance | 2015
Partenaires
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation | améliorer l'infrastructure

## culture 1
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
ACTION | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Augmenter le taux de fréquentation des jeunes adultes
SOUS_Action n° 1 | Organisation de petits concerts, pièces de théâtre et de ciné-clubs | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Isabelle Sedek, Julie Deligne
|  | Échéance | Fin 2014 – 2017
Partenaires | Maison des Jeunes du centenaire, Centre culturel, troupes de théâtre
Budget estimé | 500
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de représentation, animation
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Organisation de réunions avec le centre culturel et la maison des jeunes Contacter les troupes de théâtre de la commune susceptibles d'être intéressées par le projet Faire le point sur les infrastructures techniques nécessaires dans la bibliothèque Lancer une promotion; invitations, annonce dans le journal communal, affiches, etc. Désigner un animateur pour les soirées prévues.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants, satisfaction des participants, reviennent-ils après?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
ACTION | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Augmenter le taux de fréquentation des jeunes adultes
Sous-Action n° 2 | Soirée jeux pour les familles | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Isabelle Sedek, Aurélie Médici
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | ASBL Symbiose (RLI)
Budget estimé | 100
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de représentation, animation
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Réunions avec le Réseau local d'intégration pour choisir les dates, les lieux (Chapelle, Piéton ou Godarville), les éventuels thèmes des soirées, les tranches d'âge. Définir les personnes de l'équipe qui travailleront lors des différentes soirées. Choisir les jeux dans les ludothèques de Morlanwelz et/ou de la Louvière. Préparer les lieux le jour de l'animation (tables, jeux, boissons, etc.)
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants, satisfaction des participants, reviennent-ils après? Toute la famille joue-t-elle? Evolution de l'animation au fil des ans.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
Action | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Augmenter le taux de fréquentation des jeunes adultes
sous-Action n° 3 | Développement d'un coin ados et du rayon ados dans la bibliothèque | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | La maison des jeunes, les sections de l'école secondaire de Chapelle, les ados eux-mêmes
Budget estimé | 10000
Mode de financement | Budget ordinaire. Achat de livres.
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Aménagement du mobilier reçu afin de répondre aux besoins et aux envies des adolescents de l'entité. Déplacement d'étagères pour que les romans ados soient à côté du mobilier qui leur est destiné. Recherches régulières de lectures destinées aux ados, selon les parutions, et les suggestions. Commande et équipement des ouvrages. Demandes de participation et de suggestions aux élèves de l'école secondaire et aux ados fréquentant la bibliothèque.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre d'usagers ados venant à la bibliothèque, leur implication dans les projets, se sont-ils appropriés leur espace ?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
action | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Augmenter le taux de fréquentation des jeunes adultes
sous-Action n° 4 | Club de lecture pour les ados et les jeunes adultes | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | Fin 2014 – 2017
Partenaires | Maison des Jeunes du centenaire, école secondaire de Chapelle-lez-Herlaimont
Budget estimé | 100
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de représentation, animation
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Réunion avec la MJC et les professeurs de français des sections secondaires de Chapelle. Prise de contact avec les classes de français et avec les jeunes fréquentant la MJC. Invitations à venir au club de lecture. Promotions du club de lecture par le journal communal, le site internet et Facebook. Promotions de notre collection auprès des jeunes.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants, satisfaction des participants, reviennent-ils après?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
action | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Améliorer la visibilité de la bibliothèque
sous-Action | Pratiquer le crossbooking avec folder de la bibliothèque à l'intérieur des livres | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2014 – 2017
Partenaires | Les commerces, le service technique
Budget estimé | 200
Mode de financement | Budget ordinaire. Prestations techniques
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Prise de contact avec le service technique pour la faisabilité de quelques « boîtes à livres » à installer dans la commune. Choix des lieux, des livres. Mise en route du service avec vérification régulière.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Bon fonctionnement du service, mouvements des livres, conséquence sur la fréquentation de la bibliothèque.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Promotion de la bibliothèque
action | Promouvoir les pratiques de lecture auprès des jeunes adultes (18-35 ans) et des adolescents
Objectif | Améliorer la visibilité de la bibliothèque
sous-Action | Création d'un site web avec réservation en ligne | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Isabelle Sedek, Julie Deligne, Aurélie Médici
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | Société Microcraft, informaticien
Budget estimé | 0
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Le site web a déjà été créé en 2013 avec les informations basiques sur notre bibliothèque. Reste à avoir le site web de Socrate (logiciel de bibliothèque géré par la société Microcraft) prévu pour la fin de cette année. Après son installation, gestion des réservations et de la page web.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Le public a t-il une perception différente de la bibliothèque? L'image de la bibliothèque évolue t-elle? Y-a-t-il beaucoup de réservations et de visites ?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Réduire la fracture numérique
action | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance
Objectif | Créer un EPN
sous-Action | Installation de l'EPN et création d'un règlement, achat de matériel | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Julie Deligne, Aurélie Médici
|  | Échéance | 2013-2017
Partenaires | Informaticien, administration communale
Budget estimé | 300€( A revoir)
Mode de financement | Budget ordinaire. Informatique
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Installation des câbles et des PC dans l'espace destiné à l'EPN, création d'un règlement sur l'usage des ordinateurs par le public, inspiré par ceux déjà existants et ayant fait leur preuve. Achat de matériel pour que le public profite au mieux des PC (webcams, casques audio, etc.)
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Formations suivies par les agents traitants. Règlement compréhensible et suivi par les usagers. Matériel utilisé.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Réduire la fracture numérique
action | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance
Objectif | Créer un EPN
sous-Action | Suivre des formations en informatique pour les agents traitants et organiser des formations en informatique. | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Julie Deligne, Aurélie Médici
|  | Échéance | 2014 – 2017
Partenaires | l'administration communale, organisme de formations
Budget estimé | 200
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de formation
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Analyser les différentes formations sur l'informatique organisées par, ou à travers la fédération Wallonie-Bruxelles ; choix des formations. Etablir les formations à proposer au public, selon les demandes et selon la qualification des agents.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Satisfaction des participants, autonomie des participants après les formations, compréhension des formations par les agents et par le public.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Réduire la fracture numérique
action | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance
Objectif | Créer un EPN
sous-Action | Créer un EPN | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Isabelle Sedek, Julie Deligne
|  | Échéance | 2014-2017
Partenaires | L'administration communale
Budget estimé | 15000
Mode de financement | Budget extraordinaire. Engagement de personnel.
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Appel à un candidat informaticien qui serait capable d'animer des groupes et d'organiser des formations informatiques à destination de diverses publics (débutants, plus avancés, primo-arrivants)
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de participants, satisfaction des participants, autonomie après la formation, bonne communication entre le formateur et le groupe ? Formation bien adaptée au public?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Réduire la fracture numérique
action | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance
Objectif | Améliorer le marketing
sous-Action | Mise en route d'une newsletter, développement de courriels personnalisés vers les usagers, développer la page Facebook. | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2014 – 2017
Partenaires | Informaticien
Budget estimé | 0
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | La page Facebook est déjà existante et peut être davantage développée avec un suivi systématique et très régulier. Mise en route d'une newsletter par le recueillement des courriels des usagers et via le site web. Mise en place de la newsletter par les agents ou par un informaticien.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Retour des usagers en bibliothèque par rapport à ce qu'ils reçoivent via leur newsletter. Satisfaction des usagers.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Réduire la fracture numérique
action | Permettre l'accès aux nouvelles technologies en diversifiant les supports, les outils et les moyens de connaissance
Objectif | Ouverture à d'autres médias pour répondre au mieux aux demandes des usagers et s'adapter à l'évolution des supports culturels
sous-Action | Acquisition de jeux et donner accès à des vidéos, jeux et musique en ligne en restant dans la légalité. | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | Ludothécaires, informaticien.
Budget estimé | 2000
Mode de financement | Budget ordinaire. Achat de livres (subside?)
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Avoir une réflexion avec un ludothécaire sur les premiers jeux à acquérir, les incontournables. Créer un espace où ranger les jeux et les rendre accessibles au public dans la bibliothèque. S'en servir lors des soirées jeux organisées. S'informer sur la légalité en matière de vidéos, musique et jeux en ligne. Mettre des filtres sur les PC pour éviter les abus et les téléchargements illégaux.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Satisfaction des usagers, utilisation des jeux, des PC et des accès permis par le règlement.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Visibilité de la bibliothèque
action | Promouvoir et renforcer la bibliothèque en tant qu'acteur culturel à Chapelle-lez-Herlailmont
Objectif | Faire de la bibliothèque un lieu convivial et un lieu de rencontres
sous-Action | Améliorer l'espace de détente déjà existant et les infrastructures (mobilier et signalétique adaptés) | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | L'administration communale
Budget estimé | 3000
Mode de financement | Budget extraordinaire.
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | L'espace s'est déjà vu doté cette année d'un nouveau mobilier (tables, chaises, tapis, cloisons, poufs, etc.). Il reste quelques éléments à y apporter (cloisons supplémentaires, tableaux, porte-manteaux, etc.)
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Utilisation des espaces détentes par les usagers, évolution de l'image de la bibliothèque.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Visibilité de la bibliothèque
action | Promouvoir et renforcer la bibliothèque en tant qu'acteur culturel à Chapelle-lez-Herlaimont
Objectif | Aller à la rencontre des publics
sous-Action | Participer à la braderie et autres manifestations festives de l'entité. | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2013 – 2017
Partenaires | Association des commerçants, administration communale
Budget estimé | 100
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de représentation, animation
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Nous participons déjà depuis quelques années à la braderie de Chapelle, à la journée des familles et à la journée d'accueil des nouveaux arrivants. Prendre contact pour également participer au marché de Noël de Chapelle, réserver un emplacement, organiser la tenue d'un stand.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Existence d'un retour en bibliothèque ? Nouvelles inscriptions après ces manifestations? Evolution de l'image de la bibliothèque ?
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Visibilité de la bibliothèque
action | Promouvoir et renforcer la bibliothèque en tant qu'acteur culturel à Chapelle-lez-Herlaimont
Objectif | Aller à la rencontre des publics
sous-Action | Mise en route d'un service de prêt à domicile | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Aurélie Médici
|  | Échéance | 2014 – 2017
Partenaires | CPAS/ CCCA
Budget estimé | 2000
Mode de financement | Budget ordinaire. Achat de livres
Indicateur d'avancement | A programmer | Indice de santé
Plan de travail | Prendre contact et organiser une réunion avec des membres du CPAS pour une collaboration, fixer des dates de passage systématiques, développer un fonds de livres à grands caractères pour les personnes âgées. Mettre en place une promotion pour ce service en particulier.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de demandes pour le service de prêt à domicile. Suivi des demandes. Bonne communication entre l'agent traitant et les personnes bénéficiant du service.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
Visibilité de la bibliothèque
action | Promouvoir et renforcer la bibliothèque en tant qu'acteur culturel à Chapelle-lez-Herlaimont
Objectif | Maintenir les actions et les activités récurrentes
sous-Action | Participation aux manifestations telles que « Je lis dans ma commune », la Fureur de lire, le printemps des bibliothèques (bisannuel) | Service | Bibliothèque
|  | Agent traitant | Toute l'équipe
|  | Échéance | 2013-2017
Partenaires | Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles, opérateur d'appui (Bibliothèque provinciale de La Louvière)
Budget estimé | 200
Mode de financement | Budget ordinaire. Frais de représentation, animation
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Nous participons déjà à ces événements récurrents et nous tentons d'y inclure nos priorités et nos objectifs opérationnels.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Fidélisation du public? Animations adéquates ? Satisfaction des participants ?

## travaux
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action n° 7 | Faire un cadastre de l'état des voiries et trottoirs | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
|  | Échéance | 1905-07-06
Partenaires | Igretec
Budget estimé | 6000
Mode de financement | fonds propres
Plan de travail | l'Igretec va faire quelques rues sur base du budget de 6000€
Commentaires
Indicateur d'évaluation | pourcentage du territoire couvert par le cadastre
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action n°1 | mettre à jour le cadastre des lieux nécessitant un effort soutenu | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | Steward/acteurs sociaux
Budget estimé | Fonds propres- budget de fonctionnement
Mode de financement | fonds propres
Plan de travail | Programmer des rencontres avec le collège /steward/ les acteurs sociaux
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre d'intervention en dehors du planning préétabli
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action n° 2 | Mettre en place un nettoyage de proximité et développer une politique volontariste de propreté des quartiers, en concertation avec les riverains et les initiatives de type "Quartiers Propres-Commune fleurie- Jardins communautaires" | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Régis Jeuniaux /Didier Poglajen
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | Steward/acteurs sociaux/environnement
Budget estimé | budget de fonctionnement
Mode de financement | fonds propres
Plan de travail | Programmer des rencontres avec le collège /steward/ les acteurs sociaux
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre d'actions entreprises
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Être une commune qui relève le défi de l'attractivité humaine et le bien vivre ensemble
Objectif opérationnel 2.1 | Embellir le cadre de vie de tous les habitants
Action n°3 | Continuer à investir dans des actions et campagnes de sensibilisation tant en ce qui concerne la prévention, la réutilisation que le recyclage | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Didier
|  | Échéance | 2014-2018
Partenaires | Steward/acteurs sociaux/travaux
Budget estimé | budget de fonctionnement
Mode de financement | fonds propres
Plan de travail
Commentaires
Plan de travail | Etude en cours.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de campagnes et actions par an
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 2 | Répondre au mieux aux besoins des citoyens et des usagers des services communaux
Objectif opérationnel 2.1 | Etre une administration communale qui offre un service public moderne, efficace et efficient
Action n° 2 | Etudier la mise en place d'une cellule des demandes | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
|  | Échéance | 2014
Partenaires | le service accueil
Budget estimé | 500
Mode de financement | fonds propres
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de visiteurs
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Enseignement
Action n° 4 | Extension des bâtiments scolaires à l'Avenue Lamarche et à l'école du Centre | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
Échéance
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Etude en cours
Commentaires
Indicateur d'évaluation

## enseignement
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Enseignement
Action n° 2 | Rénovation des cours des écoles de la Résistance, de l'Avenir et du Centre | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
Échéance
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Réaliser l'étude
Commentaires
Indicateur d'évaluation | nombre de rénovation effectuées
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Enseignement
Action n° 3 | Rénovation de l'école du centre: Châssis, bardage et carrelage | Service | Travaux
|  | Agent traitant | Quentin Dehaye
Échéance
Partenaires | La firme adjudicatrice au terme du marché public
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Etude en cours pour le bardage et les châssis
Commentaires | Subvention communauté Française
Indicateur d'évaluation | nombre de rénovations effectuées
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE : Petite-enfance
Objectif stratégique 3 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.1 | Petite Enfance : Besoins de/et état des lieux
Action n5 | faire un état des lieux des besoins réels en vue de mettre en oeuvre une action adaptée dans le secteur | Service | Service Petite Enfance
|  | Agent traitant | Natalie Aslanoglou
|  | Échéance | 2015
Partenaires | Les personnes qui confient les enfants aux opérateurs d'accueil Les enfants - l'ONE - le service des stewards Le service ATL (animatrices)
Budget estimé | ?
Mode de financement | budget communal
Indicateur d'avancement | A programmer
Plan de travail | Un questionnaire d'enquête à prévoir dès 2014. Une table ronde avec les professionnels du secteur.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | le traitement des données après enquête pourra être révélateur

## Jeunesse
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Jeunesse
Action n° 1 | Réaliser une estimation du public potentiel et équilibrer la fréquentation "filles/garçons" | Service | MJC
|  | Agent traitant | Alain Desterke
|  | Échéance | 2013-2018
Partenaires | Administration communale
Budget estimé
Mode de financement | fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé
Plan de travail | Année 2013 Un de nos objectifs premier sera d’aller plus loin en termes de contacts avec les écoles secondaires environnantes fréquentées par les jeunes de notre entité (Morlanwelz, Pont-à-Celles, Fontaine l’Evêque), choses qui n’est pas toujours aisée. En effet, le souhait des directions de ne pas voir leurs classes dérangées, lié au manque de personnel, ne permet pas un investissement aisé dans ce domaine. Le démarchage dans les établissements scolaires nécessite un certain temps que nous n’avons pas toujours ! En ce qui concerne les plus jeunes, nous avons l’objectif de poursuivre ce que nous avons entrepris, c’est-à-dire par le biais des activités d’été ainsi qu’en maintenant la collaboration avec le Centre Communal de Vacances. Nous avons tenté l’expérience d’un week-end résidentiel qui a eu beaucoup de succès auprès d’eux, nous tenterons de développer l’expérience en réinstaurant l’organisation de séjour plus long. Amener encore et encore de nouveaux jeunes reste également une priorité. Nous allons donc poursuivre notre travail vers l’extérieur, notamment en continuant la tenue de notre stand dans les diverses manifestations locales, qui reste un bon moyen de visibilité, à notre sens. Nous allons également poursuivre les ateliers tenus par nos aînés (ex. : Zumba). L’expérience des « grands-frères » que nous menons depuis quelques années reste pour nous une expérience à maintenir mais aussi à intensifier ! En termes de citoyenneté, nous allons intensifier notre collaboration avec la commune de Chapelle-lez-Herlaimont et le PCS en particulier. Nous avons entamé une expérience de recherche Action Participative avec l’ASBL Compas. Il s’agit de considérer que le territoire sur lequel il est invité à travailler est composé de trois sphères : - La sphère des mandataires - La sphère des producteurs de biens et services (administration, associations, entreprises) - La sphère citoyenne (citoyens & citoyennes organisé(es) ou non). Les jeunes de la Maison des Jeunes du Centenaire sont inclus dans celle-ci. Pour rappel, les jeunes avaient beaucoup apprécié le travail « IBE » Quels sont les objectifs ? Ce travail permet à chaque groupe de construire son point de vue sur « comment voyons-nous notre territoire communal ? », son histoire, ses aspects culturels, socioéconomiques, démographiques, ses cohésions. De cette manière, les personnes montrent comment les points de vue structurent leur vie quotidienne et quelles conditions permettent de déboucher sur des projets conduits PAR, POUR et AVEC les acteurs du territoire. C’est un défi de démocratie qui est relevé par la commune et nous comptons impliquer nos « jeunes citoyens en herbe ». Nous travaillons bien entendu sur base volontaire. Enfin, ce qui est également d’une extrême importance à nos yeux pour, c’est d’une part maintenir et développer les Fêtes de la Jeunesse et d’autre part, proposer chaque année un spectacle de théâtre qui est devenu un évènement phare de notre centre Années 2014-2015. Poursuivre des actions liées à la démocratie et à la citoyenneté, nous semblent une évidence. Diversifier et intensifier le travail en atelier. Nous allons donc être attentifs aux âges en fonction des disciplines afin que chacun y trouve son compte. Bien-être et épanouissement seront les maîtres-mots ! Rechercher des activités d’été plus spécifiques pour les plus âgés sera aussi à la une. En matière d’innovation, nous n’avons jamais eu peur de nous engager. Redynamiser le Conseil des Jeunes et poursuivre ce qui a été entamé avec le Conseil Communal des Enfants. D’un point de vue financier, nous irons à la recherche de moyens supplémentaires afin d’affiner nos actions et ce, en fonction des demandes des jeunes. En ce qui concerne les séjours à l’extérieur de la maison des jeunes, nous serons attentifs à trouver des sponsors, des partenariats ou des moyens financiers supplémentaires (subsides). Années 2016-2017 Poursuivre la dynamique avec le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes. Créer des liens, des ponts entre eux et les autres jeunes. Par rapport aux séjours externes et notamment Châtillon sur Indre, nous comptons organiser un accueil des jeunes français à Chapelle. Pour rappel, concernant ce projet, il existe des contacts privilégiés entre les autorités communales et nos jeunes. Cet échange nous parait important afin d’entretenir les liens qui existent entre nos jeunes et les jeunes français. Qui plus est, ce projet est une réelle ouverture vers d’autres pays car nous avons là-bas l’opportunité de rencontrer des jeunes de 6 autres pays européens, l’objectif avoué des mandataires de Châtillon sur Indre étant à terme de réunir en son site les 27 pays qui composent la Communauté Européenne. Enfin, nous relancerons l’opération « Inter-quartiers » afin d’impliquer d’avantages de jeunes dans son quartier et sur le reste du territoire. Année 2018. Prôner l’égalité et permettre à tous jeunes, quelle que soit son origine, de se sentir bien à la MJC. Prôner les échanges multiculturels sera à intensifier lors de cette année. En fonction des âges, nous serons attentifs à maintenir des activités et à respecter le bon équilibre au fil des années.
Commentaires | il est important pour la FWB qu'il y ait une parité entre fille et garçon.
Indicateur d'évaluation | évaluation de la fréquentation mixte de nos activités.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Jeunesse
Action n° 2 | Développer un Accueil de qualité | Service | MJC
|  | Agent traitant | Alain Desterke
|  | Échéance | 2013-2018
Partenaires | Administration communale - Espace Allison
Budget estimé | 15000
Mode de financement | FWB, RW, fonds propres
Indicateur d'avancement | en cours | Indice de santé
Plan de travail | Année 2013 Poursuite de notre accueil à la MJC avec l’objectif premier qui est la communication et l’écoute des jeunes. Nous avons toujours le but de décentraliser. A Godarville, c’est chose faite ! Décentraliser à Piéton sera donc l’objectif de la première année. Les problèmes de locomotion à l’intérieur de notre commune (Piéton – Chapelle – Godarville) sont nombreux. Nous avons donc en projet l’achat d’un minibus afin de véhiculer les jeunes lors des activités extérieurs et pourquoi pas, envisager certains jours un « ramassage » entre les trois localités. En ce qui concerne l’accueil en nos murs, ce sera plutôt de pots de peinture dont nous aurons besoin afin de dynamiser les locaux et les rendre encore plus attractifs. Cette action permet aux jeunes de nous dévoiler des talents cachés (bricolage, travaux de peinture, dessins, graff, …) D’un point de vue financier : - L’atelier à Piéton demandera des moyens supplémentaires, essentiellement humains. Pour ce faire, nous ferons appel à l’administration communale au cas où le dossier APE qui sera rentré en mai 2012 venait à ne pas aboutir. A signaler que l’administration communale met gratuitement, 2 heures par semaine, la salle polyvalente de Godarville à notre disposition, et que l’animation est assurée par deux de nos animateurs dont l’ASBL prend en charge les frais de déplacement. - L’achat d'un minibus, indispensable, ne devrait rencontrer aucun problème. En effet, la bonne gestion financière le l’ASBL fait que nous thésaurisons à cette intention depuis plusieurs années et que nous disposons, maintenant, des moyens nécessaires. - La peinture de nos locaux se fera via la collaboration que nous avons avec l’administration communale dans le cadre d’ « Eté solidaire, je suis partenaire ! » qui permet la rémunération des jeunes impliqués dans la rénovation de leur maison de jeunes. La peinture sera achetée sur fonds propres. Années 2014-2015. Nous tenterons de maintenir le cap en termes de décentralisation (Godarville et Piéton). Créer des liens entre les différents groupes restera l’objectif majeur de cette année en poursuivant l’organisation de divers tournois, de débats, d’implication dans des actions communes et surtout via l’organisation d’ « Inter-Quartiers ». Financièrement, si nous pourrons assumer seuls le coût de ces activités, la plus onéreuse reste bien évidemment l’opération « Inter-Quartiers » dont le budget pour sa réalisation est estimé à un montant de +/- 12 000 €. Pour y faire face, nous rentrerons auprès de la CFWB une demande de subsides extraordinaires dans le cadre de l’ « Objectif 1 » auquel viendront s’ajouter une intervention de l’administration communale, du PCS et de l’Espace Allison. Le solde étant assumé sur fonds propres. Années 2016-2017. L’objectif primordial sera de stabiliser ces décentralisations. De même, nous tenterons de renforcer la mobilisation de ces différents groupes de jeunes dans différents projets (voyages, sorties, …). Année 2018. Nous renforcerons le programme des deux années précédentes. Nous espérons cette année impliquer de manière plus importante les jeunes de Godarville et Piéton dans le Conseil des Jeunes.
Commentaires | l'Accueil optimal des jeunes dans notre centre est fondamental
Indicateur d'évaluation | inscriptions annuelles
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Jeunesse
Action n° 3 | Encourager nos jeunes à devenir des CRACS | Service | MJC
|  | Agent traitant | Alain Desterke
|  | Échéance | 2013-2018
Partenaires | Administration communale, Foyer culturel
Budget estimé | 17000
Mode de financement | FWB, PCS, fonds propres
Indicateur d'avancement | en cours | Indice de santé
Plan de travail | Année 2013. En termes de participation citoyenne, nous ne sommes pas en reste. Toujours investi dans le travail sur le projet IBE avec le PCS, nous poursuivons le travail de recherche-action participative. Avec le projet « Place aux Enfants », nous allons diversifier les échanges avec les commerçants en prenant des contacts avec le Président de l’association des Commerçants chapellois. Toujours avec l’objectif de faire découvrir des métiers intéressants à nos jeunes et créer un maximum de liens. Intensifier un maximum les activités ou actions prises en charge par nos jeunes ou avec eux comme par exemple : - Organisation de tournois par les jeunes (billard, tennis de table, PS3 sur écran géant, …) - Participation à l’organisation des différents évènements locaux (Journée des Familles, RLI, …) - Spectacle annuel de théâtre Quels moyens financiers pour y arriver ? Tout d’abord, il est important de signaler que nous pouvons compter sur une situation financière saine de notre ASBL, nous permettant de supporter des frais tels que par exemple, les frais de déplacements, difficilement quantifiables, lors de notre démarchage auprès des écoles, les petits frais inhérent aux activités internes mises en place, ou encore afin de compléter, avec l’aide de nos partenaires, les subsides extraordinaires que nous sommes susceptibles d’obtenir. Finalement, la charge financière la plus lourde pour notre centre serait la pièce de théâtre annuelle pour laquelle nous faisons appel à un vacataire extérieur et dont les frais administratifs et autres sont très importants. Si l’on s’en réfère au budget supposé pour les autres années, le montant d’une telle activité est estimé à +/- 15 000 € Pour y faire face, nous rentrerons à la CFWB une demande de subsides extraordinaires dans le cadre de l’« Objectif 3 » ainsi qu’auprès de nos partenaires que sont l’administration communale et le PCS. Le solde étant assumé sur fonds propres. Années 2014-2015. En ce qui concerne le Conseil Communal des Enfants, les impliquer d’avantage dans des actions de citoyennetés. Nous allons travailler en collaboration avec la Province de Hainaut sur le projet « Annoncer la couleur ». Il s’agira de mettre en place un évènement ou une organisation du Conseil Communal des Enfants en fonction de leurs aspirations ou envies. En ce qui concerne le Conseil des Jeunes, nous comptons nous investir dans diverses actions ou évènements (en lien avec ceux cités la première année) avec l’objectif qu’ils deviennent de plus en plus autonomes dans l’organisation. Poursuite du travail "la recherche-action participative (RAP)" mais plus en lien avec la pédagogie de projet. En ce qui concerne les ressources financières, nous serons toujours à l’affût de moyens complémentaires. Années 2016-2017. L’objectif premier sera de stabiliser nos actions mais de travailler d’avantage sur le savoir être et le savoir faire. Nos jeunes s’investissent dans des projets participatifs et dans les différentes organisations de la Maison des Jeunes du Centenaire. Nous en sommes conscients et pas peu fiers. Nous devons veiller à ce qu’ils ne s’essoufflent pas ! Mais aussi veiller à intégrer les nouveaux venus Ce sera l’objectif de ces deux années : - Poursuite de Place aux Enfants - Poursuite des projets menés avec le Conseil Communal des Enfants - RAP (suite) en fonction de l’état d’avancement des autres années - Poursuite des relations internationales avec l’accueil des jeunes français. D’un point de vue financier, en fonction des autres années, nous ferons le bilan des nos sources de subsides et serons continuellement à la recherche d’autres. Concernant l’accueil des jeunes de Châtillon sur Indre, si cette opération se réalise, l’entièreté de la charge financière devrait être supportée par l’administration communale. Année 2018. Le Conseil des Jeunes devra pour nous, lors de cette année, jouer un rôle important au sein de la commune. La démocratie participative sera toujours à l’ordre du jour. Nous poursuivrons, lors de cette année, ce qui a été entamé lors des précédentes en tentant de rendre les projets encore plus ambitieux. Exemple : Lors d’évènements, les jeunes s’impliquent dans l’organisation. Nous les impliquerons d’avantage dans la préparation en leur donnant diverses responsabilités telles que réserver une salle, à qui demander l’autorisation de, … Ceci en lien avec la RAP.
Commentaires | l'éducation permanente est le fil rouge de notre centre
Indicateur d'évaluation | évaluation du nombre de jeunes qui prennent leurs responsabilités dans les projets
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Jeunesse
Action n° 4 | Impliquer les jeunes dans l'organisation d'évènements et activités. | Service | MJC
|  | Agent traitant | Alain Desterke
|  | Échéance | 2013-2018
Partenaires | Espace Allison, administration communale, Foyer Culturel
Budget estimé | 16000
Mode de financement | CWB, fonds propres
Indicateur d'avancement | en cours | Indice de santé
Plan de travail | Année 2013. Même si les jeunes s’investissent dans l’organisation des Fêtes de la Jeunesse, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, le Comité officiel n’a pas encore pu être créé. Cela devait être le cas d’ici mai 2013 mais dans la négative, ce sera l’objectif principal de cette première année. Nous tenterons de les impliquer dans des tâches administratives telles que réserver la salle, passer commande au brasseur, demander les diverses autorisations à qui de droit, etc… Il en est de même pour les voyages à l’étranger dans lesquels nous les impliquerons d’avantage dans l’organisation comme réserver un car, prendre contact avec des auberges de jeunesse, … Années 2014-2015. Renforcer l’implantation du Comité des Fêtes de la Jeunesse restera à l’ordre du jour. Impliquer d’avantage ceux-ci sera une autre priorité. De même, nous tenterons d’organiser davantage les voyages et les échanges avec d’autres pays. En ce qui concerne le budget, pour les Fêtes de la Jeunesse, celui-ci devrait être plus conséquent que l’année 2013. Pour les échanges, nous serons à la recherche d’autres sources de subsides (européens, …). Années 2016-2017. Notre objectif sera de maintenir le comité des « Fêtes de la Jeunesse », et de l’ouvrir à des sous-groupes afin de multiplier les activités proposées pendant les « Fêtes de la Jeunesse ». L’organisation générale restant l’apanage du Comité. L’organisation des activités d’été concerne maintenant la vie de la Maison des Jeunes du Centenaire, elles peuvent donc faire l’objet d’une réflexion et d’une préparation toute l’année. Ces deux actions collectives sont utilisées afin de montrer la possibilité qui existe pour un groupe désireux d’agir ensemble de réaliser ses projets. Année 2018. Le but de cette année sera de renforcer les objectifs des années précédentes.
Commentaires | il est primordial que les jeunes soient acteurs des projets que nous menons
Indicateur d'évaluation | évaluation de l'implication des jeunes dans nos projets
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: SPORT
Objectif stratégique 1 | Être une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 1.1 | Jeunesse
Action n° 5 | Ouvrir nos portes aux adultes. | Service | MJC
|  | Agent traitant | Alain Desterke
|  | Échéance | 2013-2018
Partenaires
Budget estimé | 1000
Mode de financement | fonds propres
Indicateur d'avancement | En cours | Indice de santé
Plan de travail | Année 2013. Nous allons renforcer notre présence dans les différentes manifestations organisées par nos partenaires locaux. Nous participerons à nouveau à la Journée des Familles, au projet Contact(s), au RLI, … Toutefois, nous irons plus loin en renforçant des synergies avec des partenaires subrégionaux (par exemple : le Forem) avec qui nous allons travailler d’avantage afin de resserrer les liens entre nos jeunes plus âgés et le monde de l’emploi et de la formation. Mais aussi avec l’OSH (Observatoire de la Santé du Hainaut) car nous nous préoccupons de la santé de nos jeunes. Financièrement, seule notre participation à la Journée des Familles nécessite un budget car nous y tenons un stand alimentaire de produit italiens. Chaque année, le budget alloué à cette opération tourne autour des 500 €, pris en charge sur fonds propres. Années 2014-2015. Nous allons réitérer l’opération « Place aux Enfants » avec comme double objectif de faire découvrir aux jeunes leur village et dans un même temps, permettre aux plus jeunes de découvrir la Maison des Jeunes du Centenaire. De même, nous allons accroître la visibilité de la maison des jeunes à l’extérieur lors de différentes manifestations. Le budget alloué à cette manifestation est minime, de quoi offrir une collation et un goûter aux enfants. Années 2016-2017. Renforcer le travail et la présence du CCE et du CJ dans les activités organisées par le tissu local. Poursuivre l’opération « Place aux Enfants » avec les mêmes objectifs. Intensifier la présence de la MJC lors des manifestations officielles en accentuant la présence des jeunes. Poursuivre le travail de collaboration avec nos partenaires et participer aux organisations de ceux-ci. Nous sommes devenus « incontournables » en matière de Jeunesse, nous devons le rester !!! Année 2018. Poursuivre le renforcement du Conseil Communal des Enfants et du Conseil des Jeunes. Nous allons lors de cette année concrétiser le travail des années précédentes. En ce qui concerne le projet « RAP », il sera terminé et nous serons dans la phase « projet ». Nous resterons vigilants à ce que la parole des jeunes soit respectée.
Commentaires | présenter la maison des jeunes à l'extérieur, proposer des activités accessibles aux adultes
Indicateur d'évaluation | nombre d'adultes participant à nos projets,

## Sécurité
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1
Objectif opérationnel 1.1
Action n° 1 | Mise en place de caméras | Service | Sécurité
|  | Agent traitant | K ROSSION
|  | Échéance | fin 2014/début 2015
Partenaires | Zone de Police, les firmes adjudicatrices (étude et réalisation technique) les communes voisines
Budget estimé | 5000 euros pour l'étude et 100,000 euros pour réalisation technique
Mode de financement | budget extraordinaire
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Réunions de présentations d'entreprises (au niveau de la zone de police) susceptibles d'être consultées pour la réalisation du projet Réunion de coordination avec la zone de police et communes de la zone Réalisation du cahier des charges relatif à l'étude et présentation au conseil communal de février Détermination des lieux à couvrir par les caméras et recherche de points relais Réflexion sur le type de caméras en fonction des objectifs déterminés par le Collège après analyse des chiffres de la police
Commentaires | Outre le nombre de caméras, c'est l'efficacité du système qu'il faudra analyser pour la résolution des cas d'infractions
Indicateur d'évaluation
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1
Objectif opérationnel 1.1
Action n° 1 | Lutte contre la délinquance environnementale | Service | Sécurité
|  | Agent traitant | K ROSSION
|  | Échéance | fin 2014/début 2015
Partenaires | Zone de Police,service technique, stewards, service environnement, La Ruche chapelloise, fonctionnaire sanctionnateur
Budget estimé
Mode de financement
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Formations suivies par la personne désignée. Courriers de prévention adressésaux contrevenants Détermination par le Collège des priorités car les infractions au règlement de police sont nombreuses. Collaboration avec la police pour les situations plus complexes et en cas de récidive pour répression en attendant la prise de fonction officielle. Publications dans le journal communal. Dialogue avec la population rencontrée sur le terrain. Travail de prévention et de constat quotidien par le biais des stewards.
Commentaires | Outre le nombre d'amendes administratives, il est intéressant de privilégier le dialogue et d'ensuite passer à la répression en cas de mauvaise foi. Il s'agit d'analyser chaque situation individuellement ou d'envisager des solutions globales lorsque cela s'impose
Indicateur d'évaluation
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE
Objectif stratégique 1
Objectif opérationnel 1.1
Action n° 1 | Poursuivre les actions contre les situations portant atteinte à la tranquilité publique | Service | Sécurité
|  | Agent traitant | K ROSSION
|  | Échéance | Fin de la législature
Partenaires | Zone de Police, Stewards, Service urbanisme, conciliation éthique, conseiller en prévention
Budget estimé | 10,000 euros
Mode de financement | extraordinaire
Indicateur d'avancement | En cours
Plan de travail | Relevé des obligations du Bourgmestre en matière de sécurité, Centralisation des matières touchant à la sécurité publique au sein d'un même service Révision des règlements communaux en matière d'incendie et autres textes en la matière: rappels réguliers aux propriétaires de logements de la nécessité de mise en conformité vis-à-vis des normes de prévention incendie, Cadastre des bouches et bornes d'incendie et signalisation (convention avec la SWDE) Rappels réguliers des règles par le biais du journal communal Organisation de campagnes de prévention et de répression (sensibilisation de la population à des moments particuliers: fêtes de fin d'année pour feux d'artifice, période estivale pour canicule,... Obtention rapide d'un plan d'urgence et d'intervention et réalisation d'exercices de mise en oeuvre Mise en pratique de la législation sur les SAC.
Commentaires | Outre la tranquilité publique, il y a lieu de tenir compte également de la sécurité publique. Ce sont 2 éléments qu'il y a lieu de prendre en commun
Indicateur d'évaluation

## PCS
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.4 | Participation citoyenne
Action n° 2 | Favoriser la dynamique de l'ensemble des organes de concertation | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | /
Mode de financement
Indicateur d'avancement |  |  | En cours
Plan de travail | Participation du CCCA au sein des différentes plateformes du PCS (logement, santé, emploi-formation, retissage des liens sociaux). Retour ascendant et descandant des informations et/ou besoins des aînés. Construction de projets communs.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Fréquentation et implication des aînés, au sein des différentes plateformes, en vue de mener une politique transversale, tout en tenant compte des besoins de la population.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.4 | Participation citoyenne
Action n° 1 | Mettre en place un Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) | Service | Plan de Cohésion Sociale
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | 13.500 € (dont 500 € de fonctionnement propre au CCCA)
Mode de financement | subside Région wallonne
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Formation des aînés à la conduite de réunions, méthodologie de travail des différents partenaires du PCS. Marches exploratoires dans le but d'aller à la rencontre de la population afin de recueillir leur avis sur les besoins comblés et non comblés par les différents services communaux. Nombre d'aînés touchés par le CCCA en vue d'atteindre la parité hommes-femmes et la répartition par quartiers. Proposition du CCCA au Collège des Bourgmestre et Echevins en vue d'améliorer les besoins non comblés. Participation du CCCA au projet "Quartier en transition" porté par la Ruche chapelloise. Accompagnement informatique quant à l'usage du blog du CCCA.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Parité hommes-femmes représentative par quartiers. Fréquentation et implication des aînés au sein du CCCA. Taux de participation des aînés aux marches exploratoires.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: action sociale
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 1 | Service de Conciliation éthique | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER, Chef de projet, Michel PARMENTIER (conciliateur)
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du Plan
Budget estimé | 14600
Mode de financement | Subside Région wallonne (convention PCS)
Indicateur d'avancement
Plan de travail | Permettre à chaque individu d'avoir l'égalité des chances face à la gestion de conflit. Permanences organisées au sein de la Maison de l'Egalité des Chances et de la Famille. Visite sur les lieux du litige. Contacts réguliers avec les différents services communaux afin d'apporter un éclaircissement sur la situation. Intégration à la plateforme logement.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Taux de fréquentation du service. Résolution de conflits.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: action sociale
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.1 | Garantir l'accès aux droits fondamentaux à tous les citoyens
Action n° 1 | Maison de l'Egalité des Chances et de la Famille | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du Plan
Budget estimé | 42500
Mode de financement
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Favoriser un travail de groupe transversal et partenarial en proposant des activités à un public adulte, en rupture de liens familiaux, sociaux et parentaux (Ile aux Papillons, éveil musical, guichet antidiscrimination, soirées jeux ...). Adhésion à la charte "Egalité des chances". Développement de projets en fonction de l'actualisation du diagnostic.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Fréquentation de la population aux différentes activités.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: développement économique et emploi
Objectif stratégique 6 | Etre une commune où on agit pour créer de l'activité économique et de l'emploi
Objectif opérationnel 6.1 | Mobiliser l'ensemble de nos ressources afin de développer l'économie et l'emploi
Action n° 1 | Plateforme Emploi Formation | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER Chef de projet / Anne DE JONGHE Coordinatrice de la plateforme
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du Plan
Budget estimé | 11500
Mode de financement | Subside Région wallonne (convention PCS)
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Guichet unique de l'emploi et de la formation et de la création de l'emploi à Chapelle. Poursuite des différents modules de formation. Créer une dynamique partenariale (projets communs).
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Fréquentation du Pôle Emploi-Formation, participation et implication des partenaires au sein de cette plateforme, taux de mise à l'emploi au travers des différents projets et formations.
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: logement
Objectif stratégique 4 | Etre une commune où le droit à un logement décent est une réalité pour tous
Objectif opérationnel 4.1 | Doter la commune d'une stratégie en matière de logement
Action n° 1 | Plateforme logement | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER, Chef de projet. Talisia ORLANDI, Ruche chapelloise
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | /
Mode de financement
Indicateur d'avancement | A programmer / En cours / Finalisé | En cours
Plan de travail | Collaboration des différents acteurs liés à la problématique de logement sur la commune. Aborder le logement de manière globale et transversale dans l'intérêt du demandeur et des différents services. Création d'un outil d'aide à la décision et son suivi.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Connaissance partenariale globale des dossiers de demande de logement. Répartition transversale des différents outils d'aide au (re)logement.
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: action sociale
Objectif stratégique 5 | Etre une commune avec une action sociale forte et dynamique
Objectif opérationnel 5.2 | Garantir la cohésion sociale
Action n° 1 | Poursuite du travail des plateformes du PCS | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | /
Mode de financement
Indicateur d'avancement | en cours
Plan de travail | Tenter de mener une réflexion autour des actions, en fonction de l'actualisation du diagnostic du PCS.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Commission d'Accompagnement du PCS, soutien de la DICS
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: santé
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n° 1 | Points relais / Assuétudes | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER, Chef de projet, Laurence MEIRE, Administratrice déléguée (ASBL Symbiose)
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | 55600 € / 13.500 €
Mode de financement | Subside Région wallonne (convention PCS)
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Accueil optimalisé des usagers fréquentant le service Points Relais et/ou Assuétudes (Projet Maïa). Prise en charge globale (écoute, information, soutien, réorientation en cas de nécessité) en fonction du projet de la personne. Viser l'autonomie de la personne et l'accès aux droits fondamentaux.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Nombre de dossiers pris en charge
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n° 1 | Gymnastique douce prévention des chutes | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER, Chef de projet, Mourad SAHLI, Président CPAS
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | CPAS
Budget estimé | 4000
Mode de financement | Subside Région wallone (convention PCS)
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Organisation de modules de gymnastique douce et prévention des chutes afin d'aborder plus sereinement les déplacements des personnes âgées. Maintien à domicile des personnes âgées. Lutte contre l'isolement par des activités collectives. Participation à court et moyen terme qui améliore le bien-être physique, psychologique, cognitif et relationnel.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Taux de participation
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n° 1 | Travailler sur une politique globale de santé en se basant sur le diagnostic santé de l'OSH | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | 10500
Mode de financement | Subside Région wallonne (convention PCS)
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Intégration du CCCA au sein de la plateforme santé du PCS. Organisation de la Journée des Familles. Poursuite des réflexions en vue de programmer des actions santé. Collaboration avec les écoles de l'entité afin de mener une politique globale de santé. Demande de formation des partenaires en lien avec la réduction des risques liée à la consommation d'alcool (proposition). Accès aux soins de santé pour tous, notamment les publics les plus défavorisés.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Participation et implication des partenaires au sein de la plateforme
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Santé
Action n° 1 | Sport de rue | Service | PCS
|  | Agent traitant | Cristelle MASQUILLIER
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Partenaires du PCS
Budget estimé | /
Mode de financement | Financé par la Ruche chapelloise
Indicateur d'avancement
Plan de travail | Organiser un groupe de réflexion (sport de rue) afin de créer des synergies partenariales en y intégrant une participation citoyenne ainée et jeune. L'objectif de celui-ci est de créer un comité de quartier afin de gérer cet agoraspace (Piéton et Godarville), en collaboration avec le Comité Consultatif des Locataires et Propriétaires des habitations sociales (Ruche chapelloise). Volonté d'implication l'AMO Cultures Jeunes Chamase, partenaire du PCS.
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Implication citoyenne dans le projet
FICHE ACTION
VOLET EXTERNE : DEVELOPPEMENT DES POLITIQUES
DOMAINE: enseignement-petite enfance/ jeunesse / sport / participation citoyenne / culture / aînés / santé / tourisme / bibliothèque
Objectif stratégique 3 | Etre une commune qui recherche l'excellence dans tous les domaines
Objectif opérationnel 3.7 | Permettre l'accès à de nouvelles technologies aux aînés
Action n° 1 | Projet "Cyberintégré" | Service | Plan de Cohésion Sociale
|  | Agent traitant | Alain DESTERKE
|  | Échéance | Durée du Plan (2014-2019)
Partenaires | Maison des Jeunes du Centenaire
Budget estimé | 13000
Mode de financement | Convention avec le PCS (Article 18)
Indicateur d'avancement |  | En cours
Plan de travail | Organisation de modules informatiques destinés aux aînés. Création d'un module Windows 8. Partage du savoir et des connaissances des aînés vers les jeunes. Implication des jeunes pendant les congés scolaires (permanences informatiques destinées aux aînés).
Commentaires
Indicateur d'évaluation | Participation des aînés aux différents ateliers. Réunion d'évalulation en fin de module.